## 强电专业维保计划
润泽国际信息港2019年设备维护计划--强电专业
项目 | 工作内容 | 维保实施方 说明是由厂家实施还是自行实施 | 周期 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
保养 | UPS电池 | 自行 | 4次/年 | bar: 1月 3 to 1月 5; 4月 17 to 4月 18; 7月 30 to 7月 31; 10月 43 to 10月 44
| UPS配电柜 | 自行 | 2次/年 | bar: 2月 6 to 2月 9; 8月 32 to 8月 35
| 列头柜 | 自行 | 12次/年 | bar: 1月 4; 2月 8; 3月 13; 4月 17; 5月 21; 6月 26; 7月 30; 8月 34; 9月 39; 10月 43; 11月 47; 12月 52
| 高压柜 | 厂家 | 1次/年 | bar: 12月 50 to 12月 51
| 直流屏 | 自行 | 1次/年 | bar: 12月 50 to 12月 51
| 变压器 | 厂家 | 1次/年 | bar: 12月 50 to 12月 51
| 低压柜 | 自行 | 1次/年 | bar: 12月 50 to 12月 51
| 发电机组 | 自行 | 2次/年 | bar: 3月 11 to 3月 12; 9月 37 to 9月 38
| 防雷系统检查、除锈 | 自行 | 2次/年 | bar: 1月 2; 1月 5; 2月 8; 3月 11; 3月 14; 4月 17; 5月 20; 6月 23; 6月 26; 7月 29; 8月 32; 8月 35; 9月 38; 10月 41 to 10月 42; 11月 45; 11月 48; 12月 51
| 照明配电箱 | 自行 | 1次/年 | bar: 3月 12 to 3月 13
| 冷水机组控制箱电源柜 | 厂家 | 2次/年 | bar: 1月 5 to 2月 6
| 精密空调电源柜 | 自行 | 1次/年 | bar: 1月 1 to 1月 3
| 消防控制箱电源柜 | 自行 | 1次/年 | bar: 1月 1 to 1月 3
| 冷水泵控制柜 | 自行 | 1次/年 | bar: 9月 36 to 9月 37
| 电梯控制箱电源柜 | 厂家 | 1次/年 | bar: 11月 46 to 11月 47
| EPS | 自行 | 1次/年 | bar: 4月 15 to 4月 16
| 其他 |  | 1次/年 | bar: 6月 27 to 7月 28
检测 | 防雷检测 | 厂家 | 1次/年 | bar: 3月 10 to 3月 14
| 供电预防性试验 | 厂家 | 1次/年 | bar: 12月 49 to 12月 53
| 绝缘用具检测 | 厂家 | 2次/年 | bar: 6月 23 to 6月 27; 12月 49 to 12月 53

## 强电班组培训计划
2019年强电专业设备培训计划
培训类别 | 周期 | 课程设置 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
10KV配电 | 4次/年 | 1、供电逻辑 2、10KV设备介绍 3、日常巡检注意事项； 4、维护标准 | bar: 2月 6 to 2月 7; 5月 20 to 5月 21; 8月 33 to 8月 34; 11月 46 to 11月 47
变压器 | 4次/年 | 1、设备介绍 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 2月 6 to 2月 7; 5月 20 to 5月 21; 8月 33 to 8月 34; 11月 46 to 11月 47
低压配电 | 4次/年 | 1、供电逻辑； 2、设备介绍； 3、日常巡检注意事项； 4、维护标准 | bar: 1月 4 to 1月 5; 4月 16 to 4月 17; 7月 30 to 7月 31; 11月 47 to 11月 48
电力电容器 | 2次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 2月 8 to 2月 9; 10月 44 to 11月 45
不间断电源（UPS） | 4次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 3月 13; 6月 25; 9月 36; 12月 52
发电机组 | 4次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 1月 3 to 1月 4; 4月 16 to 4月 17; 7月 29 to 7月 30; 10月 42 to 10月 43
防雷与接地系统 | 2次/年 | 强调接地系统重要性，维护标准介绍 | bar: 3月 10 to 3月 11; 9月 38 to 9月 39
能源管理 | 6次/年 | 1、要求能源管理全员参与； 2、提高全员节能降耗的意识； 3、节能技术应用 | bar: 1月 2 to 1月 3; 3月 11 to 3月 12; 5月 20 to 5月 21; 7月 29 to 7月 30; 9月 37 to 9月 38; 11月 46 to 11月 47
应急电源EPS | 4次/年 | 1、设备介绍及操作； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 3月 13; 6月 25; 9月 36; 12月 52
电力监控系统 | 6次/年 | 1、掌握监控系统基本操作及应用； 2、掌握监控系统报表查询及导出； 3、学会监控系统报警信息的筛选； | bar: 1月 2 to 1月 3; 3月 11 to 3月 12; 5月 20 to 5月 21; 7月 29 to 7月 30; 9月 37 to 9月 38; 11月 46 to 11月 47
工作流程培训 | 6次/年 | 1、完全掌握工作流程工作； 2、掌握日常工单正确填写； 3、各类报表正确填写及录入； | bar: 1月 2 to 1月 3; 3月 11 to 3月 12; 5月 20 to 5月 21; 7月 29 to 7月 30; 9月 37 to 9月 38; 11月 46 to 11月 47
其他内容自行补充: 如整定配置、继电保护、UPS配置计算、电力负荷计算、电缆载流量等

## 数据中心应急演练计划
2019年A-*数据中心应急演练计划
演练科目 科目应覆盖应急演练科目表中所列科目 | 周期 | 参演人员范围 如当班、专业组、全体等 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
开闭站A路市电断电应急演练 | 1次/月 | 当班强电 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 11; 4月 16; 5月 21; 6月 26; 7月 31; 9月 36; 10月 41; 11月 46; 12月 51
开闭站B路市电断电应急演练 | 1次/月 | 当班强电 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 12; 4月 17; 5月 22; 6月 27; 8月 32; 9月 37; 10月 42; 11月 47; 12月 52
A-5西柏路市电断电应急演练 | 1次/月 | 当班强电 | bar: 1月 3; 2月 8; 3月 13; 4月 18; 6月 23; 7月 28; 8月 33; 9月 38; 10月 43; 11月 48; 12月 53
单台UPS故障应急演练 | 1次/月 | 当班强电 | bar: 1月 4; 2月 9; 3月 14; 5月 19; 6月 24; 7月 29; 8月 34; 9月 39; 10月 44; 12月 49
ATS无法自动切换应急演练 | 1次/月 | 当班强电 | bar: 1月 1; 1月 5 to 2月 6; 3月 10 to 3月 11; 4月 15 to 4月 16; 5月 20 to 5月 21; 6月 25 to 6月 26; 7月 30 to 7月 31; 8月 35 to 9月 36; 9月 40 to 10月 41; 11月 45 to 11月 46; 12月 50 to 12月 51
UPS蓄电池故障更换应急演练 | 1次/月 | 当班强电 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 12; 4月 17; 5月 22; 6月 27; 8月 32; 9月 37; 10月 42; 11月 47; 12月 52
抽屉开关故障应急演练 | 1次/月 | 当班强电 | bar: 1月 3; 2月 8; 3月 13; 4月 18; 6月 23; 7月 28; 8月 33; 9月 38; 10月 43; 11月 48; 12月 53
机柜掉电应急演练 | 1次/月 | 当班强电 | bar: 1月 4; 2月 9; 3月 14; 5月 19; 6月 24; 7月 29; 8月 34; 9月 39; 10月 44; 12月 49
变压器故障应急演练 | 1次/月 | 当班强电 | bar: 1月 5; 3月 10; 4月 15; 5月 20; 6月 25; 7月 30; 8月 35; 9月 40; 11月 45; 12月 50

## 应急演练科目表（参考）
序号 | 文档名称
1 | 消防事件应急演练
2 | 防洪防汛事件应急演练
3 | 弱电系统故障应急演练
4 | 地震险情应急演练
5 | 园区停水应急演练
6 | 应急事件通报流程
7 | 面向客户的应急事件通报流程
8 | 双路市电停电应急演练
9 | 单路市电停电应急演练
10 | 单台发电机启动失败应急演练
11 | UPS故障报警应急演练
12 | 低压配电控制电路失灵应急演练
13 | ATS无法自动切换应急演练
14 | UPS蓄电池故障更换应急演练
15 | 抽屉开关故障应急演练
16 | 机柜掉电应急演练
17 | 变压器故障应急演练
18 | 机房温度骤升应急演练
19 | 单台风冷机组故障应急演练
20 | 空调循环水故障应急演练
21 | 机房漏水应急演练
22 | 环境监控系统报警应急演练
23 | 管路破损应急演练
24 | 单台水泵故障应急演练
25 | 单台空调故障应急演练
26 | M1冷水机组退出为M2模组供冷应急演练
27 | M1冷水机组为M2模组供冷应急演练
28 | 面向电信的应急事件（故障）通报流程
29 | 其他故障应急预案
30 | 其他故障应急预案
31 | 其他故障应急预案
32 | 其他故障应急预案
33 | 其他故障应急预案

## 填写说明
各专业的培训计划、维保计划均由各专业的二线工程师制定；
各数据中心的演练计划，由各数据中心的部长组织制定。
各项计划，于11月底之前提交第一稿，汇总后进行讨论，取长补短，进行完善，与12月中旬完成第2稿。