## Sheet1
2019年A-1数据中心强电专业应急演练计划
演练科目 | 周期 | 参演人员范围 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
双路市电停电应急演练 | 1次/月 | 全体 | bar: 1月 3; 2月 8; 3月 12; 4月 17; 5月 21; 6月 25; 7月 30; 8月 34; 9月 38; 10月 43; 11月 47; 12月 51
[5 empty] | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D
单路市电停电应急演练 | 1次/月 | 全体 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 11; 4月 16; 5月 20; 6月 24; 7月 29; 8月 33; 9月 37; 10月 42; 11月 46; 12月 50
|  |  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | A
单台发电机启动失败应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 10; 4月 15; 5月 19; 6月 23; 7月 28; 8月 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
|  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  | B
UPS故障报警应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 11; 4月 16; 5月 20; 6月 24; 7月 29; 8月 33; 9月 37; 10月 42; 11月 46; 12月 50
|  |  |  | D |  |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C
低压配电控制电路失灵应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 3; 2月 8; 3月 12; 4月 17; 5月 21; 6月 25; 7月 30; 8月 34; 9月 38; 10月 43; 11月 47; 12月 51
[5 empty] | D |  |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C
ATS无法自动切换应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 4; 2月 9; 3月 13; 4月 18; 5月 22; 6月 26; 7月 31; 8月 35; 9月 39; 10月 44; 11月 48; 12月 52
[6 empty] | C |  |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  | B
UPS蓄电池故障更换应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 10; 4月 15; 5月 19; 6月 23; 7月 28; 8月 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
|  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | A
抽屉开关故障应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 11; 4月 16; 5月 20; 6月 24; 7月 29; 8月 33; 9月 37; 10月 42; 11月 46; 12月 50
|  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D
机柜掉电应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 3; 2月 8; 3月 12; 4月 17; 5月 21; 6月 25; 7月 30; 8月 34; 9月 38; 10月 43; 11月 47; 12月 51
[5 empty] | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D
变压器故障应急演练 | 4次/年 | 当班、强电组 | bar: 1月 4; 4月 18; 7月 31; 10月 44
[6 empty] | B | [13 empty] | C | [12 empty] | D | [12 empty] | A
A=李春风班组 B=尹铮班组 C=刘凤群班组 D=李永洋班组